УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора  Государственного учреждения  образования «Лицей №1 г. Лиды»

_____________________Ю.Д. Хромин

«____»____________________2018 года

План работы на 2018/2019 учебный год

по реализации инновационного проекта

«Внедрение модели организационно-управленческих условий профессионального развития педагогов в учреждении образования»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация образовательного процесса в условиях реализации модели организационно-управленческих условий для профессионального развития педагогов | В течение учебного года | Администрация |
| 2. | Обновление банка нормативных документов, регламентирующих ИД, и литературы по теме проекта | Сентябрь, в течение года | Зам.директора по УМР Н.А.Курило, учителя |
| 3. | ИМС «Об организации работы по реализации программы инновационной деятельности в 2018/2019 учебном году» | Сентябрь | Зам.директора по УМР Н.А.Курило |
| 4. | Разработка планов ИД каждым участником проекта | Сентябрь | Учителя-инноваторы |
| 5. | Заседания творческой группы учителей, участвующих в проекте | Ежемесячно | Зам.директора по УМР Н.А.Курило |
| 6. | Самообразование учителей по индивидуальным планам | В течение учебного года | Учителя-инноваторы |
| 7. | Разработка индивидуальной траектории профессионально-личностного развития педагогов | Октябрь | Учителя-инноваторы |
| 8. | Обновление банка современных форм профессионально-личностного развития педагогов | Октябрь, в течение года | Зам.директора по УМР Н.А.Курило |
| 9 | Диагностика педагогов (оценка профессиональной компетентности учителя, самооценка, стиль преподавания и уровень субъективного контроля) | Октябрь Апрель | Педагог-психолог Стромская Е.А. |
| 10. | Диагностика уровня развития и степени выраженности личностных качеств учащихся, необходимых для осуществления видов деятельности, свойственных определённой образовательной области или её части. | Октябрь Апрель | Педагог-психолог Стромская Е.А. |
| 11. | Анализ итогов медицинского осмотра учащихся | Ноябрь | Классные руководители |
| 12. | Организация постоянно действующего методического семинара для учителей, участвующих в инновационном проекте: |  | Зам.директора по УМР Н.А.Курило |
|  | Тема 1. Организация групповой формы обучения как средство активного взаимодействия учащихся | Ноябрь |  |
|  | Тема 2. Эффективные приёмы развития информационной и читательской компетенций учащихся | Январь |  |
| 13. | Психологические тренинги с педагогами по профилактике профессионального выгорания | Октябрь Декабрь Февраль Март | Педагог-психолог Стромская Е.А. |
| 14. | Психологические тренинги с учащимися по развитию навыков самоанализа, самооценки, самоконтроля, самореализации. | 1 раз в месяц | Педагог-психолог Стромская Е.А. |
| 15. | Проведение открытых уроков педагогами Волчкевич Н.С., Царук Н.А. по применению эффективных способов развития ключевых компетенций учащихся | Декабрь | Зам.директора по УМР Н.А.Курило, педагоги Волчкевич Н.С., Царук Н.А. |
| 16. | Обобщение опыта работы педагогов: - Пранюк Л.В. по теме «Организация исследовательской деятельности учащихся по информатике как средство их мотивации для самосовершенствования и самореализации» | Январь-март | Зам.директора по УМР Н.А.Курило, педагоги Хитрун Т.В., Пранюк Л.В. |
|  | - Хитрун Т.В. по теме «Развитие информационной компетентности классного руководителя как условие эффективного взаимодействия с учащимися» |  |  |
| 17. | Выпуск тематических брошюр: - Валюкевич В.А. «Интеграция проблемного и модульного обучения в преподавании белорусского языка в Х-ХІ классах на повышенном уровне (сборник заданий)» | Февраль – март | Зам.директора по УМР Н.А.Курило, педагоги Валюкевич В.А., Станчик М.Ф., Стромская Е.А. |
|  | - Станчик М.Ф. «Реализация индивидуального подхода при изучении математики в Х-ХІ классах на повышенном уровне (сборник заданий)» |  |  |
|  | - Стромская Е.А. «Чтобы не «сгореть» на работе… (цикл тренинговых занятий по профилактике эмоционального выгорания педагогов)» |  |  |
| 18. | Мониторинговые мероприятия по определению эффективности внедрения модели организационно-управленческих условий для профессионального развития педагогов | В течение учебного года | И.о.директора Ю.Д. Хромин, зам.директора по УМР Н.А.Курило |
| 19. | Индивидуальные консультации участников проекта | В течение года | И.о.директора Ю.Д. Хромин, зам.директора по УМР Н.А.Курило |
| 20. | Веб-обмен опытом между учреждениями образования – участниками проекта посредством методического моста | В течение учебного года | И.о.директора Ю.Д. Хромин, зам.директора по УМР Н.А.Курило, учителя-инноваторы |
| 21. | Участие в семинарах различного уровня по организации инновационной деятельности презентация опыта лицея по внедрению модели организационно-управленческих условий для профессионального развития педагогов | В течение года | Зам. директора по УМР Н.А.Курило, учителя-инноваторы |
| 22. | Составление справки об итоговых результатах реализации инновационного проекта | Апрель | И.о.директора Ю.Д. Хромин, зам. директора по УМР Н.А.Курило, учителя-инноваторы |
| 23. | Совещание при директоре «Анализ итоговых результатах реализации инновационного проекта» | Май | И.о.директора Ю.Д. Хромин |