Комплексно - целевая программа инновационной деятельности по внедрению модели

организационно-управленческих условий профессионального развития педагогов в учреждении образования

| Этапы и сроки | Содержание работы |  |  | Информационное, научно-методическое обеспечение внедрения инновации | Внутренний контроль и мониторинг процесса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С педагогами | С учащимися | С родителями |  |  |  |
| I.Подготовительный (март – сентябрь 2016) Цель: оценить состояние готовности коллектива к работе в инновационном режиме. | 1.Мотивация учителей на инновационную деятельность. 2.Изучение опыта работы других учреждений и педагогов. 3. Обсуждение в педагогическом коллективе идей и направлений инновационной деятельности, её целей, задач, содержания, ожидаемых результатов. 4.Формирование инициативной группы, координационного совета. 5.Определение участников инновационной деятельности и их функциональных обязанностей. | 1. Собрание «Особенности организации образовательного процесса в новом учебном году» 2.Проведение стартовой диагностики учащихся. | 1.Собрание «Особенности организации образовательного процесса в новом учебном году». | 1.Самоопределение управленческой команды лицея на инновационную деятельность. 2.Оценка необходимого потенциала и дополнительных ресурсов для осуществления инновационной деятельности. 3.Создание модели организационно-управленческих условий для профессионального развития педагогов. 4.Организация взаимодействия с научным руководителем проекта, другими участниками проекта. | 1.Диагностика готовности и мотивации к инновационной деятельности педагогов и учащихся контрольных групп. 2.Проведение стартовой диагностики учащихся. 3.Диагностика готовности и мотивации педагогов к инновационной деятельности, уровней профессионализма и компетентности. | 1.Инструктивно-методическое совещание. 2.Заседание методического совета. 3.Педагогический совет. |
| II.Практический (сентябрь 2016 – апрель 2019) Цель: обеспечить выполнение программы | 1.Информационная, научно-методическая, психологическая деятельность педагогов по повышению качества образования через использование инновационных подходов в обучении. 2.Анализ и составление промежуточных отчетов. 3.Выбор технологии работы с учащимися по реализации компетентностного подхода в образовании. 4.Изучение опыта работы других учреждений и педагогов. 5.Методическое сопровождение деятельности педагогов по применению проектного, развивающего, личностно ориентированного обучения учащихся, по формированию коммуникативной компетенции, по использованию ИКТ, технологии критического мышления. 6. Организация работы по выполнению всех планов инновационной деятельности. | 1.Комплексно – целевое планирование развития учреждения образования. 2.Использование опыта и эффективных механизмов при внедрении эффективных форм и образовательных технологий. | 1. Включение в образовательный процесс. 2.Ознакомление с направлениями деятельности по повышению профессиональной компетентности педагогов 3. Анализ уровня удовлетворенности участников инновационной деятельности. | Проведение семинаров : - «Личностно-профессиональное развитие педагога: современные подходы и средства»; - «Акме-технологии как средство формирования успешной мотивированной личности учащегося», Практикумов. | 1. Организация мониторинга по отслеживанию хода выполнения проекта, проведение коррекции, внесение изменений в программы. 2.Систематическое отслеживание процесса внедрения эффективных форм и образовательных технологий в образовательный процесс. 3. Анализ промежуточных результатов. 4. Коррекция процесса. 5. Разработка материалов и механизмов методического сопровождения инновационной деятельности. 6. Отслеживание, коррекция и регулирование образовательного процесса. | 1. Семинары и практикумы, открытые мероприятия (учебные, факультативные занятия, классные часы). 2. Вебинары, онлайн - диалоги по обмену опытом. Результат: Позитивная динамика индивидуально-личностного роста учащихся и педагогов (повышение квалификационного уровня, повышение качественных показателей образовательного процесса, результативное участие в олимпиадах, конкурсах, исследовательских конференциях и т.д.). |
| III.Обобщающий (апрель-май 2019) Цель: проанализировать полученные результаты, оценить положительный и отрицательный опыт работы | 1.Презентация опыта и результатов инновационной деятельности в своем коллективе, внедрение модели организационно-управленческих условий профессионального развития педагогов в учреждении образования. 2.Собрание по результатам инновационной деятельности. 3. Обобщение и анализ полученных результатов инновационной деятельности. 4.Составление отчетов участниками инновационной деятельности. | 1. Оценка эффективности инновационной деятельности по внедрению модели организационно-управленческих условий профессионального развития педагогов в учреждении образования. | 1. Собрание по результатам инновационной деятельности. | 1.Подготовка аналитического отчета. 2. Обобщение опыта и оформление материалов. 3. Оценка эффективности инновационной деятельности по внедрению модели организационно-управленческих условий профессионального развития педагогов в учреждении образования. | 1.Обработка эмпирических данных, описание результатов реализации проекта. 2. Диагностика уровня развития и степени выраженности личностных качеств учащихся, необходимых для осуществления видов деятельности, свойственных определённой образовательной области или её части. | 1. Отчёт, статья. 2.Виртуальный методический кейс. Результат: адекватность результатов целям проекта. Готовность педагогического коллектива к внедрению инновации. |
| IV.Внедренческий (март-май 2019) | 1. Презентация опыта работы. 2. Перенос опыта работы в практику работы других учебных учреждений. |  |  | 1. Подготовка отчёта по итогам внедрения модели организационно-управленческих условий профессионального развития педагогов в учреждении образования. Определение перспектив и путей дальнейшего развития учреждения образования. 2. Использование опыта и эффективных механизмов при внедрении различных образовательных технологий. |  | Результат: консультирование педагогов других учебных заведений. |