Управление образования Лидского райисполкома

Государственное учреждение образования «Лицей №1 г. Лиды»

Благотворительный  проект 
          «Startup, или Ночь в лицее»

Автор проекта:

Хорава Татьяна Николаевна,

директор лицея

Учение не должно сводиться к беспрерывному накоплению знаний,

к тренировке памяти…хочется, чтобы дети были путешественниками,

открывателями и творцами в этом мире. 
В.А. Сухомлинский

I. Актуальность

На современном этапе, наша страна нуждается в здоровых, активных, творчески одаренных, разносторонне развитых людях, мотивированных на достижение успеха в жизни, в профессиональной карьере на основе нравственного, культурного, научного, интеллектуального и физического совершенствования. Следовательно, задача учреждения образования – способствовать формированию таких качеств личности, которые помогут подросткам гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые профессиональные знания, умело применять их на практике; самостоятельно критически мыслить, делать необходимые обобщения, быть коммуникабельными, уметь работать сообща в различных областях.

Наше учреждение образования имеет свою специфику – здесь учатся дети только на III ступени. В этом возрасте процесс социального развития является наиболее осознанным. Для старшеклассников характерен переход от физической к социальной зрелости, который сопровождается главным его содержанием – вовлечением во взрослую жизнь. Таким образом, открываются возможности для выбора будущей профессии.   Вопросы жизненного самоопределения, стоящие перед нашими учащимися, готовыми встать на следующую ступень своего развития в личностном и профессиональном плане, являются приоритетными.

Осмысление собственного будущего не всегда демонстрирует готовность к выбору профиля обучения, поэтому нередко это происходит интуитивно или «за компанию». В целях определения факторов, наиболее важных для выпускников при выборе будущей профессии, нами был проведен   соцопрос учащихся лицея, где они расставили приоритеты: «материальный аспект» - 93 % опрошенных; «реализация себя в общественной жизни» - 84 % опрошенных, «извлечение личной выгоды» - 76 %, «стремление к самосовершенствованию» - 71 %. При этом 91 % опрошенных не   «умеют распоряжаться деньгами»,  «вести учет финансов» и др. Следовательно, нашим учащимся необходимы знания и умения в области финансовой грамотности.

Проект «Stаrtup, или Ночь в лицее», в разработке которого приняли участие инициативные группы педагогов и учащихся, призван решить обозначенные задачи. Ежегодная реализация проекта обеспечивает не только формирование финансовой грамотности, возможность самоопределения, самореализации, самовыражения с ориентацией на формирование, развитие и проявление способностей в различных сферах деятельности, вовлечение в волонтерскую деятельность, но и организацию совместного интересного досуга для подростков, родителей и педагогов. Наше учреждение образования имеет предпосылки к его успешной реализации – коллектив педагогов, творческих и имеющих опыт в работе с молодежью, учащихся, инициативных и ищущих.

II. Цели и задачи проекта:

Цель – формирование экономической, социальной, творческой активности подростков через включение их в финансовую, интеллектуальную, досуговую и волонтерскую деятельность.

Задачи:

- способствовать профессиональному самоопределению учащихся; формировать финансовую грамотность учащихся через разработку бизнес-инициатив;

- содействовать социальной адаптации учащихся, вовлечению их в волонтерскую деятельность;

- способствовать взаимодействию учащихся, родителей и педагогов с целью формирования доверительных, уважительных и доброжелательных отношений между взрослыми и детьми;

- формировать культуру организации увлекательного, творческого, активного досуга и общения.

III. Основная идея

Идея проекта состоит в том, чтобы при поддержке специалистов банка, педагогов, родителей разработать предпринимательские инициативы, запустить их в рамках креатив-феста «Ночь в лицее», а вырученные средства направить на волонтерскую деятельность. Это позволит объединить усилия педагогов и родителей в создании в детском коллективе атмосферы свободного выражения чувств и мыслей; реализовать современные формы работы, которые отвечали бы запросам молодежи, способствовали максимальной реализации их способностей и профессиональному самоопределению.

IV. Сроки и этапы реализации проекта «Startup-2022, или Ночь в лицее»:

I этап: подготовительный – май – октябрь 2021 года;

II этап: основной – ноябрь 2021 – апрель 2022 года;

III этап: заключительный – март 2022 года.

Далее – ежегодно.

V. Участники проекта: учащиеся и их законные представители, педагоги Государственного учреждения образования «Лицей №1 г. Лиды».

VI. Партнеры:

- Открытое акционерное общество «АСБ Беларусбанк»;

- Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи»;

- Белорусское Общество Красного Креста;

- КУП «Лидское телерадиообъединение».

VII. Содержание и механизм реализации проекта «Startup-2022, или Ночь в лицее»:

| № п/п | Название мероприятия | Цели и задачи | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |
| 1. | SWOT-анализ проекта «Startup – 2022, или Ночь в лицее» | Анализ сильных и слабых сторон проекта, выявление внешних возможностей и имеющихся угроз; определение целей и задач очередного стартапа. | Заместитель директора по воспитательной работе, инициативная группа проекта |
| 2. | Проведение РR-акции проекта среди учащихся Х- классов и их законных представителей родителей | Информирование участников проекта о его целях, задачах, идее, сроках и этапах реализации; определение основных форм работы в ходе реализации проекта. | Педагог-организатор, инициативная группа проекта |
| 2. | Рекламная кампания «Startup – 2022, или Ночь в лицее» | Разработка, издание и распространение проспектов, рекламирующих мероприятия в рамках реализации проекта. | Педагог-организатор, инициативная группа проекта |
| 3. | Информирование через средства массовой информации (сайт лицея, блог «БРСМ») о старте проекта | Развитие коммуникативных навыков, основных умений журналистского мастерства, формирование творческих способностей учащихся. | Руководитель медиа-центра «Максимум» |
| 4. | Разработка бизнес-инициатив «От идеи к воплощению» | Стимулирование активности участников проекта в инновационной, предпринимательской и социокультурной деятельности; формирование и углубление практических навыков в сфере бизнес-проектирования. | Руководители и инициативные группы бизнес-проектов |
| Основной этап |  |  |  |
| 1. | Презентация бизнес-планов | Развитие умения самостоятельно решать поставленные задачи; формирование таких качеств, как инициативность, предприимчивость, коммуникабельность. | Заместитель директора по ВР, сотрудники банка, инициативные группы проекта |
| 2. | Работа по реализации предпринимательских инициатив | Развитие социальной адаптации учащихся в коллективе; укрепление детско-родительских отношений, позволяющие не только эффективно решать проблемы формирования финансовой грамотности, профессионального самоопределения, но и культуры организации досуга учащихся старших классов; формирование творческого мышления. | Руководители бизнес-проектов и инициативные группы, законные представители учащихся |
| 3. | Креатив-фест «Ночь в лицее». Презентация работы предпринимательских инициатив. | Формирование финансовой грамотности, развитие творческого мышления и предпринимательских инициатив. | Руководители бизнес-проектов и инициативные группы, законные представители учащихся |
| Заключительный этап |  |  |  |
| 1. | Спецвыпуск газеты «Лицейский вестник» | Обобщение работы предпринимательских центров. | Руководитель пресс-центра |
| 2. | Благотворительная акция «Дорогою добра» (перечисление средств, заработанных во время реализации проекта в фонд Красного Креста) | Включение учащихся в реальную волонтерскую деятельность; оказание материальной помощи нуждающимся. | Заместитель директора по воспитательной работе, представители БОКК, инициативная группа |
| 2. | Круглый стол «Итоги» | Анализ креатив-феста «Ночь в лицее», определение положительных и отрицательных сторон, методов исправления ошибок | Педагог-организатор |

VIII. Предполагаемый результат:

В ходе проекта будут реализованы предпринимательские  инициативы, направленные на развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей подростков, а также ориентированные на формирование финансовой грамотности обучающихся, их социальную активность и профессиональное самоопределение. Использование современных технологий социально-культурной деятельности, средств массовой информации придаст открытость проекту, даст возможность каждому присоединиться к проводимым ключевым мероприятиям.

Реализация проекта будет способствовать социальной адаптации учащихся в коллективе, укреплению детско-родительских отношений, позволит  не только эффективно решать проблемы формирования финансовой грамотности, профессионального самоопределения, но и культуры организации досуга учащихся старших классов, даст нужное направление их творческому мышлению. Ребята в процессе реализации проекта получат навыки работы в команде, научатся критически мыслить, самостоятельно принимать решения, отбирать необходимый материал, приобретут опыт социального проектирования.

Ознакомление и обучение предпринимательской деятельности не ставит самоцель превратить школьников в предпринимателей. Но понимание принципов и методов работы, позволит будущим выпускникам максимально адаптироваться во взрослой жизни, обеспечит конкурентные преимущества в профессиональной деятельности.

Использованная литература:

- «Об образовании» : Кодекс Республики Беларусь 13 января 2011 г. № 243-З [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. pravo. by. – Дата доступа : 10.11.2018.

- Об утверждении Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи : Постановление Министерства образования Республики Беларусь 15 июля 2015 г. № 82 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. pravo. by. – Дата доступа : 10.11.2018.

- Об утверждении Концепции развития профессиональной ориентации молодежи в Республике Беларусь : Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь от 31.03.2014 N 15/27/23 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://naviny.org/2014/03/31/by3397.htm. – Дата доступа : 10.11.2018.

- Особенности организации воспитательной, идеологической и социальной работы в учреждениях общего среднего образования в 2018/2019 учебном году : инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://adu.by. – Дата доступа : 10.11.2018.

- Киселева, Т. Г. Основы социально-культурной деятельности : учеб. пособие / Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников. – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та культуры. – 1995. – 136 с.

- Мойсейчук, С. Б. Творческий проект: этапы подготовки и реализации / С. Б. Мойсейчук // Навуковыпошук у сферы сучаснай культуры і мастацтва :матэрыялынавуковайканферэнцыі (Мінск, 28 лістапада 2013 г.) / Беларускідзяржаўныўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2014. 
– С. 338-342

- Смаргович, И. Л. Основы культурно-досуговой деятельности : учеб.- метод. пособие / И. Л. Смаргович; Мин-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2013. – 174 с.

- Технология социально-культурной деятельности: учеб.-метод. пособие / Л. И. Козловская [и др.]; М-во культуры Республики Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2014. – 206 с.

- Черникова, Т.В. Профориентация старшеклассников / 
Т.В. Черникова. – М. : Волгоград, 2013. – 120 с.

- Чистяков, Н.Н. Проблема самоопределения старшеклассников при выборе профиля обучения / Н. Н. Чистяков // Педагогика. – 2005. – №1. 
– С. 19-26.